|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |
| --- | --- | --- |

## Н А К А З

02.12.2009				 № 180

Про підготовку І Міської педагогічної конференції

«Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок

розвитку системи освіти м. Харкова»

На виконання програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки», наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 09.11.2009 №166 «Про підсумки конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ», з метою якісної підготовки та проведення І Міської педагогічної конференції «Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова»  (далі Міської педагогічної конференції)

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів з підготовки Міської педагогічної конференції (додаток № 1).

- Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення Міської педагогічної конференції у складі:

- Стецюра Т.П. - заступник начальника управління освіти;

- Грідіна П.П. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер;

- Закіпний М.М., начальник загального відділу управління освіти;

- Дегтярьова О.А. – головний спеціаліст загального відділу;

- Дулова А.С. - директор Науково-методичного педагогічного центру;

- Малихіна С.М. - методист Науково-методичного педагогічного центру управління освіти;

- Гупалов О.І. - провідний спеціаліст, керівник групи інформаційно-технічного забезпечення;

- Боровська С.В. - директор Харківського палацу дитячої та юнацької творчості.

- Робочій групі забезпечити підготовку та проведення пленарного засідання Міської педагогічної конференції на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

18.12.2009

- Заступнику начальника управління освіти Стецюрі Т.П., головному спеціалісту загального відділу Дегтярьовій О.А.:

4.1. Підготувати матеріали до доповіді з питань інформатизації дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2009 році та проект пріоритетних завдань щодо підвищення рівня інформатизації закладів освіти міста.

До 10.12.2009

4.2. Підготувати проект рекомендацій конференції, порядку денного та плану проведення конференції та подати на узгодження.

До 10.12.2009

- Головному спеціалісту загального відділу Дегтярьовій О.А., методисту науково-методичного педагогічного центру управління освіти Малихіній С.М. забезпечити проведення віртуальних секційних засідань для спеціалістів лабораторій комп`ютерних технологій в освіті, завідувачів та методистів районних методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів) управлінь освіти, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів згідно з планом роботи конференції (додаток № 2).

02.12.2009-11.12.2009

- Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Грідіна П.П.):

  - Підготувати та подати на затвердження проект кошторису витрат на проведення Міської педагогічної конференції.

До 08.12.2009

  - Здійснити фінансування організаційних заходів щодо підготовки і проведення міської конференції з питань інформатизації закладів освіти.

До 18.12.2009

- Головному спеціалісту загального відділу Дегтярьовій О.А., директору науково-методичного педагогічного центру управління освіти Дуловій А.С. забезпечити запрошення для участі в Міській педагогічній конференції представників органів місцевого самоврядування, начальників управлінь освіти районних у місті Харкові рад, ректорів вищих, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, представників громадськості та інших запрошених осіб.

До 15.12.2009

- Загальному відділу (Закіпний М.М.) підготувати нагородні матеріали для переможців у номінаціях конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ».

До 15.12.2009

- Управлінням освіти районних у м. Харкові рад:

  - Сприяти участі педагогічних працівників закладів освіти в обговоренні питань за порядком денним віртуальних секційних засідань.

02.12.2009-11.12.2009

  - Забезпечити участь у пленарному засіданні Міської педагогічної конференції керівників закладів освіти та інших запрошених осіб відповідно до квоти (додаток № 3).

18.12.2009

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора

Департаменту –

начальник управління освіти 							О.І. Деменко

З наказом ознайомлені:

Стецюра Т.П.

Грідіна П.П.

Закіпний М.М.

Дегтярьова О.А.

Дулова А.С.

Малихіна С.М.

Гупалов О.І.

Дегтярьова

Додаток №1

до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

від 02.12.2009 № 180

П Л А Н

заходів з підготовки Міської педагогічної конференції

«Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова»

| Термін виконання | Зміст | Відповідальний | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| До 05.12.2009 | Підготовка кошторису витрат на проведення конференції. | Грідіна П.П. |  |
| До 02.12.2009 | Започаткування тематичних гілок форуму для роботи віртуальних секцій. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| 01.12.2009-11.12.2009 | Організація роботи та супровід віртуальних секцій за напрямами: - «Будуємо Школу дистанційного навчання»; - «Будуємо Школу інформаційно-комунікаційних технологій»; - «Створюємо кращий шкільний портал»; - «Будуємо Школу сприяння формуванню інформаційної культури»; - «Будуємо Школу інформаційного освітнього простору дитини»; - «Будуємо Школу моніторингових досліджень». | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| 04.12.2009 | Проведення наради із завідувачами ЛКТО управлінь освіти районних у м. Харкові рад щодо порядку проведення конференції. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| До 01.12.2009 | Узгодження організаційних питань щодо місця проведення конференції. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 01.12.2009 | Визначення складу запрошених осіб (виступаючих та учасників-слухачів). | Стецюра Т.П. |  |
| До 03.12.2009 | Визначення складу делегацій від управлінь освіти районних у м. Харкові рад. | Стецюра Т.П. |  |
| До 03.12.2009 | Підготовка листів-запрошень членам експертної комісії на участь у пленарному засіданні конференції. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 04.12.2009 | Розробка та затвердження програми пленарного засідання конференції. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 10.12.2009 | Узгодження тем для виступів запрошених осіб (вищі навчальні заклади). | Дегтярьова О.А. |  |
| До 05.12.2009 | Запрошення освітян м. Бєлгорода до участі в конференції. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 10.12.2009 | З`ясування теми виступу освітян м. Бєлгорода. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 15.12.2009 | Підготовка матеріалів конференції (для розміщення на сайті управління освіти опису досвіду роботи 15 закладів освіти – переможців конкурсу-захисту). | Малихіна С.М. |  |
| 07.12.2009 | Проведення творчої зустрічі співдоповідачів (переможців конкурсу-захисту). Коригування виступів співдоповідачів. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| До 15.12.2009 | Підготовка презентації модулю Easy Test редакційної системи Edukit. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 15.12.2009 | Підготовка грамот для нагородження переможців конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ». | Дегтярьова О.А. |  |
| До 05.12.2009 | Визначення подарунків переможцям у номінаціях конкурсу-захисту. | Стецюра Т.П. |  |
| До 15.12.2009 | Вироблення рекомендацій конференції за підсумками роботи секцій. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| До 10.12.2009 | Підготовка дислокації (розміщення у залі) делегатів конференції у залі, де буде проходити конференція. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| До 05.12.2009 | Підготовка матеріалів для доповіді начальника управління освіти. | Дегтярьова О.А. Малихіна С.М. |  |
| До 15.12.2009 | Запрошення ЗМІ. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 15.12.2009 | Анонсування проведення конференції на сайті управління освіти та міськради. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 15.12.2009 | Підготовка інформації про конференцію та прес-релізу. | Дегтярьова О.А. |  |
| До 15.12.2009 | Підготовка листів реєстрації. | Малихіна С.М. |  |
| 18.12.2009 | Організація реєстрації делегатів пленарного засідання конференції. | Дулова А.С. Методисти НМПЦ |  |
| 18.12.2009 | Зустріч запрошених осіб. | Дулова А.С. Методисти НМПЦ |  |
| 18.12.2009 | Вирішення організаційних питань щодо технічного супроводу пленарного засідання (звуковий та мультимедійний супровід). | Гупалов О.І. |  |
| 18.12.2009 | Технічний супровід пленарного засідання (звуковий та мультимедійний супровід). | Гупалов О.І. |  |
| 18.12.2009 | Ведення пленарного засідання конференції. | Стецюра Т.П. |  |

Додаток №2

до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

від 02.12.2009 № 180

Концепція проведення Міської педагогічної конференції

«Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова»

Дата проведення: 18.12.2009

Учасники:

- Начальники управлінь освіти районних у м. Харкові рад;

- працівники лабораторій комп`ютерних технологій в освіті управлінь освіти районних у м. Харкові рад;

- керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності міста;

- завідувачі дошкільними навчальними закладами всіх типів і форм власності міста;

- учасники апробації модулю Easy Test редакційної системи Edukit;

- вчителі інформатики;

- вчителі, що запроваджують у системі роботи інформаційно-комунікаційні технології;

- відповідальні за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

Запрошені особи:

- члени експертної комісії конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ»;

- представники вищих навчальних закладів міста;

- представники управління освіти м. Бєлгорода.

План проведення конференції:

1 частина. Секції.

Робота секцій для педагогічних працівників закладів освіти міста щодо обміну досвідом з питань:

- «Будуємо Школу дистанційного навчання»;

- «Будуємо Школу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій»;

- «Створюємо кращий шкільний портал»;

- «Будуємо Школу сприяння формуванню інформаційної культури»;

- «Будуємо Школу інформаційного освітнього простору дитини»;

- «Будуємо Школу моніторингових досліджень».

Секції працюють на форумі управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради з 02.12.2009 до 11.12.2009.

За наслідками обговорення питань розробляються загальні рекомендації для закладів освіти.

2 частина. Пленарне засідання.

Порядок денний

(до 135 хв. без урахування часу на реєстрацію учасників)

- Реєстрація учасників. (30 хв.)

- Урочисте відкриття конференції (до 10 хв.).

- Представлення президії. Оголошення регламенту (до 5 хв.).

- Доповідь начальника управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради Деменко О.І. «Стан інформатизації закладів освіти м. Харкова: досягнення та перспективи» (до 15 хв.).

- Співдоповіді представників закладів освіти – переможців у номінаціях конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» з висвітленням досвіду роботи (до 35 хв.):

  - Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області (Київський район).

  - Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №170 Харківської міської ради Харківської області (Київський район).

  - Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області (Київський район).

  - Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області (Київський район).

  - Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області (Фрунзенський район).

- Нагородження переможців конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» (проводить Деменко О.І.; до 7 хв.)

- Доповіді науковців, викладачів вищих навчальних закладів міста, представників управління освіти м. Бєлгорода (до 4-х виступаючих; до 30 хвилин.).

- Презентація модулю Easy Test редакційної системи Edukit  та підбиття підсумків її апробації (до 15 хв.).

- Вручення сертифікатів учасникам апробації модулю Easy Test редакційної системи Edukit  (проводять Деменко О.І., Степановський О.Ю., Елькін Б.С.; до 10 хв.)

- Оголошення рекомендацій конференції. (Стецюра Т.П.; до 5 хв.)

- Прийняття рекомендацій конференції (до 3 хв.).

Додаток №3

до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

від 02.12.2009 № 180

Квота для учасників Міської педагогічної конференції

«Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова»

Дата проведення: 18.12.2009

Учасники від району:

- начальник управління освіти районної у м. Харкові ради (1 особа);

- працівники лабораторій комп`ютерних технологій в освіті та районних методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів) управлінь освіти районних у м. Харкові рад (3-4 особи від району);

- усі керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, їх заступники з навчально-виховної роботи;

- усі завідувачі дошкільними навчальними закладами міста;

- учасники апробації модулю Easy Test редакційної системи Edukit (згідно із затвердженими списками);

- усі вчителі інформатики закладів освіти міста (від кожного навчального закладу);

- вчителі закладів освіти міста, що запроваджують у системі роботи інформаційно-комунікаційні технології (по 1 особі від закладу освіти);

- відповідальні за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа» (по 1 особі від закладу освіти).